## Slide 1: 第 11 章 软件项目收尾

## Slide 2: 本章内容提要
软件项目收尾概述
11.1
软件项目收尾过程
11.2
软件项目验收
11.3
本章小结
11.4
复习思考题
11.5

## Slide 3: 11.1 软件项目收尾概述
项目终止的条件
  当一个项目的目标已经实现或明确看到该项目的目标已经不可能实现时，项目就应该终止，使项目进入结束收尾阶段。
  软件项目收尾过程是实施软件项目管理计划中的最后阶段，这一阶段我们仍然需要进行有效管理，适时作出正确决策，总结分析项目的经验教训，为今后的项目管理提供有益的经验。

## Slide 4: 11.1 软件项目收尾概述
项目终止的条件
——下列条件之一出现，可以终止项目。
  项目计划中确定的可交付成果已经出现，项目的目标已经成功实现
  项目已经不具备实用价值
  项目由于各种原因而导致无限期拖长
  项目出现了环境的变化，它负面影响项目的未来
  项目所有者的战略发生了变化
  项目无竞争力，难以生存

## Slide 5: 软件项目收尾概述
项目终止方式
  终止状态
    绝对式终止
    集成式终止
    饥饿式终止
  终止原因
    正常终止
    非正常终止
  终止程度
    全部终止
    部分终止
  终止的结果
    成功终止
    失败终止

## Slide 6: 软件项目收尾概述
成功与失败的标准
  软件项目收尾前应该完成的任务包括：
  （1）客户正式接受这个项目
  （2）项目文档记录完整
  （3）产品的最后版本必须满足完整的条件
  （4）保留必要的项目文档
  （5）准备经验学习资料
  （6）转移必要的权限

## Slide 7: 软件项目收尾概述
成功与失败的标准
  项目最后执行的结果只有两个状态：成功与失败
  评定项目成功与失败的标准主要看三项
    可交付成果如何
    是否实现目标
    是否达到项目业主的期望

## Slide 8: 本章内容提要
软件项目收尾概述
11.1
软件项目收尾过程
11.2
软件项目验收
11.3
本章小结
11.4
复习思考题
11.5

## Slide 9: 11.2 软件项目收尾过程
项目文件整理
——这个阶段的主要工作有：
  鉴别未完成的工作和工序
  核对所有任务和活动的相关记录是否准确、齐备
  确认所有与项目收尾相关的资料是否完整
  检查项目管理计划中的工作是否实际完成
  完成资料的整理工作，为项目的最终移交做准备

## Slide 10: 11.2 软件项目收尾过程
项目文件整理
  在项目的收尾阶段，项目的人力和资金投入水平与项目的中、前期相比已大大下降，对于项目进度安排和各类资源使用的协调工作量也相应减少，而对于项目信息和资料分析、整理和归档的工作量则大大增加。

## Slide 11: 软件项目收尾过程
项目结束过程
  结束项目的主要类型有：
  正常完成项目、未全部完成项目和失败项目
——当项目接近生命期末期时，项目资源开始转向其他活动或项目，项目经理和项目团队成员所面临的工作也开始转向项目收尾活动。
  制定项目结束计划
  完成收尾工作
  项目最后评审
  项目结束总结

## Slide 12: 软件项目收尾过程
项目结束计划
  结束项目的过程往往也是琐碎繁重的任务（例如，处理财务决算和工作单决算、撰写完成项目最终报告等）
  所以，项目经理应该高度重视项目结束过程的管理工作。
  结束项目过程的主要任务是制定项目结束计划、确定结束项目的责任人、进行项目成果的交流和评价等。
  项目结束计划其实已经包含在原来制定的项目计划中，只是在项目即将结束时，需要重新评审和细化项目结束计划，确保项目的正常结束。

## Slide 13: 软件项目收尾过程
项目结束计划
  ——典型的项目结束计划包括：
  项目结束要达到的目标
  项目结束的责任人
  项目结束程序
  项目结束的工作分解结构

## Slide 14: 软件项目收尾过程
项目收尾工作内容
范围确认 项目接收前，重新审核工作成果，检验项目的各项工作范围是否完成，或者完成到何种程度，最后，双方确认签字
质量验收 质量验收是控制项目最终质量的重要手段，依据质量计划和相关的质量标准进行验收，不合格不予接收
费用决算 费用决算是指对从项目开始到项目结束全过程所支付的全部费用进行核算，编制项目决算表的过程
合同终结 整理并存档各种合同文件
资料验收 检查项目过程中的所有文件是否齐全，然后进行归档

## Slide 15: 软件项目收尾过程
项目最后评审
—— 项目结束中一个重要的过程是项目的最后评审，它是对项目进行全面的评价和审核。
  是否实现项目目标
  是否遵循项目进度
  是否在预算成本内完成项目
  项目进度过程中出现的突发问题以及解决措施是否合适，问题是否得到解决
  对特殊成绩的讨论和认识
  回顾客户和上层经理人员的评论
  从该项目的实践中可以得到哪些经验和教训

## Slide 16: 软件项目收尾过程
项目结束总结
——项目结束中最后一个过程是项目总结。
  总结成功的经验和失败的教训
  软件项目历程文件
    将项目中的有用信息进行总结分类，放入信息库，它是软件项目记录的资料
    它对将来的项目是有用的，并从中提取一般教训

## Slide 17: 软件项目收尾过程
NASA SEL总结的成功项目坚持的九件事
  建立并遵循一套软件开发规划
  授权项目人员
  简化官僚体系
  定义需求底线,管理需求变更
  采取阶段性评估项目并及时修正项目规划
  定期重新评估系统规模和进度
  确定并管理阶段变化
  培养团队精神
  以少数资深人员开始进行项目

## Slide 18: 软件项目收尾过程
NASA SEL总结的成功项目不应做的八件事
  不要让团队成员以非系统化的方式工作
  不要确定不合理的目标
  不要做没有认可的变更
  不要花哨的功能
  不要人浮于事，特别是项目初期
  不要假设阶段中期的时间延误可以在后头弥补过来
  不要降低标准成本或缩短时间
  不要假设有大量文件说明就保证成功

## Slide 19: 软件项目收尾过程
注重过程
——Process – a sequence of steps performed for a given purpose (IEEE)
过程是为指定目标的一系列执行的步骤
  The quality of a product is largely determined by the quality of the process that is used to develop and maintain it
  产品的质量在很大程度上取决于用于开发和维护产品的过程质量

## Slide 20: 本章内容提要
软件项目收尾概述
11.1
软件项目收尾过程
11.2
软件项目验收
11.3
本章小结
11.4
复习思考题
11.5

## Slide 21: 11.3 软件项目验收
项目验收意义
项目的验收标志着项目的结束(或阶段性结束)。
若项目顺利地通过验收，项目的当事人就可以终止各自的义务和责任，从而获得相应的权益。同时，项目团队可以总结经验，接受新的项目任务。
项目验收是保证合同任务完成，提高质量水平的最后关口。
通过项目验收，整理档案资料，可为项目最终交付成果的正常使用提供全面系统的技术文档和资料。

## Slide 22: 软件项目验收
项目验收标准和依据
项目验收一般标准
  作为项目验收的标准，一般选用项目合同书；也有选用国标、行业标准和相关的政策法规、国际惯例等。
  只有制定科学的标准，才能有效地验收项目结果。

## Slide 23: 软件项目验收
项目验收标准和依据
项目验收主要依据
  对项目进行验收时，
  主要依据项目的工作成果和成果文档。
  工作成果是项目实施后的结果，在项目结束时，应当提供一个令人满意的工作成果。因此，项目验收重点是针对工作结果进行检验和接收。
  工作成果验收合格，项目实施才可能最终完结。
  同时在进行项目验收时，项目团队必须向接收方出示说明项目（或项目阶段）成果的文档，如项目计划、技术要求说明书、技术文件等，以供审查。对不同类型的项目，成果文档包含的文件不同。

## Slide 24: 软件项目验收
项目验收流程
项目收尾
准备验收材料
项目团队自检
提交验收申请书和验收资料料
初审
正式验收
签署验收合格文件
项目移交
验收班子检查验收材料

## Slide 25: 软件项目验收
项目验收范围
——从项目验收的内容划分，项目验收范围通常包括质量验收和文件验收。
项目质量验收 项目质量永远是考查和评价项目成功与否的重要方面。一个项目的最终目的是满足客户的需求，这种需求是以质量保证为前提的，必须从项目计划、项目控制、项目验收等不同环节严把质量关
项目文件验收 项目文件是项目整个生命周期的详细记录，是项目成果的重要展示形式。项目文件既作为项目评价和验收的标准，也是项目移交、维护和后期评价的重要原始凭证

## Slide 26: 软件项目验收
项目验收收尾与移交
项目验收收尾 项目验收完成后，如果验收的成果符合项目目标规定的标准和相关的合同条款及法律法规，参加验收的项目团队和项目接收方人员应在事先准备好的文件上签字。这时项目团队与项目业主的项目合同关系基本结束，项目团队的任务转入对项目的支持和服务阶段
项目移交 当项目通过验收后，项目团队将项目成果的所有权交给项目接收方，这个过程就是项目的移交 。当项目的实体移交、文件资料移交和项目款项结清后，项目移交方和项目接收方将在项目移交报告上签字，形成项目移交报告
—— 项目验收是项目移交的前提；移交是项目收尾的最后工作内容，是 项目管理的完结。

## Slide 27: 本章内容提要
软件项目收尾概述
11.1
软件项目收尾过程
11.2
软件项目验收
11.3
本章小结
11.4
复习思考题
11.5

## Slide 28: 11.4 本章小结
项目结束过程包括：制定结束计划、完成收尾工作、进行最后评审、编写项目总结报告等
项目结束过程也非常重要，往往在整个项目接近完成的收尾阶段，项目团队成员的注意力开始转移到新的项目任务上去，并且项目收尾阶段的工作一般也比较耗时而琐碎，因此，项目收尾的重要性更应当特别强调，只有做到这一点，才会为项目真正画上一个圆满的句号。

## Slide 29: 本章内容提要
软件项目收尾概述
11.1
软件项目收尾过程
11.2
软件项目验收
11.3
本章小结
11.4
复习思考题
11.5

## Slide 30: 11.5 复习思考题
1. 什么是项目收尾?
2. 简述项目收尾过程的输入和输出的内容
3. 简述项目收尾资料整理的主要工作内容
4. 简述结束项目的过程。
5. 失败项目如何结束?
6. 简述项目验收的意义。
7. 简述项目验收的标准及依据。
8. 简述项目验收的程序。
9. 简述项目验收的结果。